****

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**AL MES DE MARZO**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

TABLA DE CONTENIDOS

Informe al mes de Septiembre 2022

**ÍNDICE DE CONTENIDOS**

[I. RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc108182601)

[II. RESULTADOS MISIONALES 5](#_Toc108182602)

[III. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO 8](#_Toc108182603)

[3.1 Desempeño Administrativo y Financiero 8](#_Toc108182604)

[3.2. Desempeño de Compras 8](#_Toc108182605)

[3.3 Desempeño de los Recursos Humanos 9](#_Toc108182606)

[3.4 Desempeño de los Procesos Jurídicos 10](#_Toc108182607)

[3.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional 11](#_Toc108182608)

[3.6 Desempeño del Área de Comunicaciones 13](#_Toc108182609)

[3.6.1 Campañas Publicitarias 13](#_Toc108182610)

[IV. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 14](#_Toc108182611)

[4.1 Nivel de Cumplimiento de Acceso a la Información 14](#_Toc108182612)

[4.2 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 15](#_Toc108182613)

[4.3 Resultados Mediciones del Portal de Transparencia 16](#_Toc108182614)

[V.Anexos 17](#_Toc108182615)

[a. Actividades de capacitación y organización ejecutadas por el Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario y la División de Capacitación Agropecuaria 17](#_Toc108182616)

[b. PPP elaborados por el Departamento de Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario 18](#_Toc108182617)

[c. Proyectos Financiados Durante el Primer Semestre 2022. Departamento Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario 20](#_Toc108182618)

[d. Publicaciones Realizada en el Primer Semestre 2022, Departamento de Comunicaciones 21](#_Toc108182619)

[Director del FEDA pondera unidad de gabinete agropecuario tras participar en el Segundo Congreso Nacional de Productores Agropecuarios. 21](#_Toc108182620)

[e. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP) 24](#_Toc108182621)

[f. Relación de los procesos de contratación de la División de Compras y Contrataciones del Depto. Administrativo. 25](#_Toc108182622)

[g. Recuperaciones de préstamos del periodo 33](#_Toc108182623)

#

# I. RESUMEN EJECUTIVO

En el periodo enero-junio del año 2022, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) ejecutó acciones alineadas con las políticas y estrategias trazadas por el Gobierno Central para apoyar el desarrollo del Sector Agropecuario en todo el territorio nacional. Entre las principales actividades ejecutadas, contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) 2022, se destacan las siguientes:

1. La reforma y modernización de la estructura orgánica y funcional del FEDA para dotarlo de un marco institucional, que facilite el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional en la búsqueda del desarrollo rural.
2. En tal sentido, se ha elaborado el nuevo organigrama y el manual de organización y funciones para dotar a la Institución de una nueva estructura técnica y operativa a los fines de garantizar que los recursos disponibles se inviertan en base a proyectos debidamente formulados y, sobretodo bajo una política de crédito adecuada, con estructuras de colocación y cobro ágiles que sirvan de soporte al Banco Agrícola en su labor de intermediación financiera.
3. En esta amplia reestructuración interna se crearon cuatro departamentos nuevos que son: Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Crédito y Proyectos Especiales. Asimismo se crearon las Divisiones de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, División de Cooperación Internacional, Protocolo y Eventos, Mercadeo y Redes, Litigios, Evaluación del Desempeño Laboral y Capacitación, Contabilidad, Estadísticas Agropecuarias, Asistencia Técnica Agropecuaria, División de Recuperación, Cubicaciones, Asociatividad Agropecuaria, Desarrollo Rural, y las Secciones de Presupuesto, Tecnología Agropecuaria, Pecuaria, Agrícola y Diseño y Supervisión de Proyectos.
4. También, se fortalecieron los mecanismos de coordinación interinstitucional, mediante la firma y puesta en ejecución de 12 convenios de colaboración conjunta con diferentes instituciones públicas y privadas de Republica Dominicana.
5. En febrero del presente año, se realizó un autodiagnóstico para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la Institución. Con los resultados se elaboró un Plan de Mejora, el cual se está ejecutando con excelentes resultados.
6. En materia de capacitación, el FEDA a través del Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario y la División de Capacitación Agropecuaria, ejecutó un amplio programa de capacitación, realizando ciento veinte (120) actividades adicionales de entrenamiento a productores y productoras agropecuarias en técnicas relacionadas con manejos y cuidados culturales en plantaciones de coco, de mango, horticultura, crianza de tilapias, manejo de granjas ovicaprinas, administración de granjas agrícolas y pecuarias, entre otros, en los que participaron nueve mil seiscientos treinta y uno (9,631) actuales y potenciales beneficiarios de los programas y proyectos del FEDA

También, en beneficio de funcionarios y técnicos de distintos niveles, durante los primeros 6 meses del año, se han realizado diez (10) eventos de entrenamiento en disciplinas asociadas a sus múltiples tareas en la Institución, con la participación efectiva de trescientos cinco (305) miembros del personal del FEDA.

El FEDA, a través de este Departamento y en coordinación con el IDECOOP ha promovido el asociativismo de los pequeños agricultores en cooperativas; coordinando la transformación de las organizaciones beneficiadas con financiamientos de la Institución en cooperativas agropecuarias que impulsen el desarrollo productivo en las zonas rurales de República Dominicana.

1. El FEDA, a través del Departamento de Formulación de Proyectos Agropecuarios, formuló un total de veintiséis (26) propuestas de planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario; de los cuales catorce (14) tienen cobertura nacional y doce (12) a nivel provincial, cuyo propósito fundamental es canalizar recursos financieros para apoyar y promover la incorporación de los pequeños y medianos agricultores a la producción de alimentos y contribuir con la seguridad alimentaria de la población dominicana.
2. El FEDA, a través del Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario, aprobó cuatrocientos sesenta y cinco (465) proyectos con financiamientos reembolsable y no reembolsable, y se desembolsó un monto total de RD$ 161, 678,168.28, beneficiando a 1564 productores agropecuarios.
3. El Departamento Financiero informa que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, para este año 2022 cuenta con un presupuesto de RD$238,079,323.00, con modificaciones que ascienden a RD$135,373,586.99, producto de un saldo del año anterior (2021) y que fueron incorporados al presupuesto de operación en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), totalizando RD$373,452,909.99, lo que ha permitido realizar pagos de compromisos con proveedores, prestaciones laborales y gastos operativos de la Institución. Esta ejecución al 30 de junio asciende a un monto de RD$ 123,408,560.74 equivalente a un 17.06%, lo cual se confirma en el reporte generado en el SIGEF, y en el formulario del Índice de Gestión Presupuestaria anexo y publicado en la página de la Institución.

De igual manera, conforme al Presupuesto de ingresos y Ley de Gastos Públicos de este año, al FEDA se le asignó un presupuesto para inversión de capital ascendente a RD$350 Millones, para apoyar el Programa de Sostenibilidad Productiva de los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Organizados del País.

# II. RESULTADOS MISIONALES

El FEDA elaboró en el primer semestre de este año, el nuevo organigrama de la Institución y el manual de organización y funciones para dotar a la Institución de una nueva estructura técnica y operativa a los fines de garantizar que los recursos disponibles se inviertan en base a proyectos debidamente formulados y, sobretodo bajo una política de crédito adecuada, con estructuras de colocación y cobro ágiles que sirvan de soporte al Banco Agrícola en su labor de intermediación financiera.

En esta amplia reestructuración interna se han creado cuatro departamentos nuevos que son: Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Crédito y Proyectos Especiales. Asimismo se crearon las Divisiones de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, División de Cooperación Internacional, Protocolo y Eventos, Mercadeo y Redes, Litigios, Evaluación del Desempeño Laboral y Capacitación, Contabilidad, Estadísticas Agropecuarias, Asistencia Técnica Agropecuaria, División de Recuperación, Cubicaciones, Asociatividad Agropecuaria, Desarrollo Rural, y las Secciones de Presupuesto, Tecnología Agropecuaria, Pecuaria, Agrícola y Diseño y Supervisión de Proyectos.

**En este periodo se ha logrado:**

2.1 Durante el primer semestre del presente año, el Departamento de Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario, ha realizado diversas actividades enmarcadas dentro de sus funciones y atribuciones, establecidas por la Institución; entre las que cabe mencionar la preparación de perfiles e informes detallados sobre planes, programas y proyectos diversos; algunos de alcance nacional y otros a nivel provincial, a ejecutarse, unos por el Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y otros conjuntamente con otras entidades públicas y privadas del Sector Agropecuario Nacional, tales como, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer, Banco Agrícola, Instituto Agrario Dominicano, Instituto de Estabilización de Precios, Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, entre otras.

El FEDA, a través del Departamento de Formulación de Proyectos Agropecuarios, formuló un total de veintiséis (26) propuestas de planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario; de los cuales catorce (14) tienen cobertura nacional y doce (12) a nivel provincial, cuyo propósito fundamental es canalizar recursos financieros para apoyar y promover la incorporación de los pequeños y medianos agricultores a la producción de alimentos y contribuir con la seguridad alimentaria de la población dominicana.

Entre las iniciativas de PPP elaboradas en este período, se destacan por su importancia y la cantidad de productores a beneficiar las siguientes:

• Plan de Relanzamiento, Repoblamiento y Desarrollo del Sector Ovinocaprino de la República Dominicana, el cual tiene como propósito principal mejorar los niveles de ingresos y de vida de las familias rurales de las provincias de la Región Sur, Suroeste y La Línea Noroeste de la República Dominicana, favoreciendo a 1,000 familias de productores que crean 2,000 empleos directos.

• Industrialización y Comercialización de la Sal Marina de Monte Cristi: que tiene por objetivo principal, industrializar la sal marina para producir la sal en grano, tanto para el consumo humano, como para uso industrial y pecuario, favoreciendo a 286 familias de productores que crean 572 empleos directos.

• Plan Nacional para el Relanzamiento del Sector Coco de la República Dominicana, que tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los productores beneficiarios del Plan, a partir del fomento y la rehabilitación de fincas de coco (cocos nucifera), favoreciendo a 540 familias de productores y creando 1,080 empleos directos.

• Plan Nacional para el Relanzamiento del Sector Acuícola de la República Dominicana, que se propone incrementar la producción de tilapias para aumentar la oferta de proteína de origen animal como repuesta a la creciente demanda de la población del país y general excedentes exportables, favoreciendo a 350 familias de productores que crean 700 empleos directos.

• Plan para la Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano, que persigue transformar la matriz energética de los centros de acopio lecheros de República Dominicana, para disminuir los costos de operación, incrementar la calidad de la leche en el país así como fomentar una mayor rentabilidad de los ganaderos dominicanos a través de la instalación de paneles solares fotovoltaicos, favoreciendo a 15,000 familias ganaderas que crean 30,000 empleos directos.

• Plan Nacional de Relanzamiento del Procesamiento e Incentivo al Consumo de Chocolate Dominicano: tiene como objetivo, incentivar la agro industrialización del cacao y promover el consumo de chocolate en la población dominicana, favoreciendo a 1,160 familias productoras que crean 2,320 empleos directos.

También han sido procesados 24 expedientes, con sus presupuestos detallados y tablas de amortización, para ser sometidos vía el Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario y con la aprobación de la Dirección Ejecutiva a la consideración del Comité de Crédito. Dichos expedientes corresponden a 24 organizaciones, que solicitan financiamiento por un monto de RD$139.85 millones para beneficiar directamente a 957 productores y productoras.

2.2. En materia de capacitación, el FEDA a través del Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario y la División de Capacitación Agropecuaria, ejecutó un amplio programa de capacitación, realizando ciento veinte (120) actividades adicionales de entrenamiento a productores y productoras agropecuarias en técnicas relacionadas con manejos y cuidados culturales en plantaciones de coco, de mango, horticultura, crianza de tilapias, manejo de granjas ovicaprinas, administración de granjas agrícolas y pecuarias, entre otros, en los que participaron nueve mil seiscientos treinta y uno (9,631) actuales y potenciales beneficiarios de los programas y proyectos del FEDA

También, en beneficio de funcionarios y técnicos de distintos niveles, durante los primeros 6 meses del año, se han realizado diez (10) eventos de entrenamiento en disciplinas asociadas a sus múltiples tareas en la Institución, con la participación efectiva de trescientos cinco (305) miembros del personal del FEDA.

El FEDA, a través de este Departamento y en coordinación con el IDECOOP ha promovido el asociativismo de los pequeños agricultores en cooperativas; coordinando la transformación de las organizaciones beneficiadas con financiamientos de la Institución en cooperativas agropecuarias que impulsen el desarrollo productivo en las zonas rurales de República Dominicana.

2.3. El FEDA, a través del Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario, aprobó cuatrocientos sesenta y cinco (465) proyectos con financiamientos reembolsable y no reembolsable, y se desembolsó un monto total de RD$ 161, 678,168.28, beneficiando a 1,564 productores agropecuarios. De los 465 proyectos, se beneficiaron 450 productores Ovinocaprino de las provincias Azua, Pedernales y Montecristi.

2.4. En el periodo comprendido entre enero y junio del presente año, el Departamento de Crédito ha recuperado, a través de su División de Recuperación un monto total de RD$28, 450,631.54, registrando su pico más alto en marzo con un monto de RD8.0 millones.

# III. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

## 3.1 Desempeño Administrativo y Financiero

El Departamento Financiero informa que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, para este año 2022 cuenta con un presupuesto de RD$238,079,323.00, con modificaciones que ascienden a RD$135,373,586.99, producto de un saldo del año anterior (2021) y que fueron incorporados al presupuesto de operación en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), totalizando RD$373,452,909.99, lo que ha permitido realizar pagos de compromisos con proveedores, prestaciones laborales y gastos operativos de la Institución. Esta ejecución al 30 de junio asciende a un monto de RD$ 123,408,560.74, equivalente a un 17.06%, lo cual se confirma en el reporte generado en el SIGEF, y en el formulario del Índice de Gestión Presupuestaria anexo y publicado en la página de la Institución.

De igual manera, conforme al Presupuesto de ingresos y Ley de Gastos Públicos de este año, al FEDA se le asignó un presupuesto para inversión de capital ascendente a RD$350 Millones, para apoyar el Programa de Sostenibilidad Productiva de los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Organizados del País.

## 3.2. Desempeño de Compras

Durante los primeros seis meses de este año, el FEDA adquirió bienes y servicios por valor de RD$46.9 millones, con este monto se adquirieron equipos, materiales y servicios. Para la adquisición de estos bienes y servicios se aplicaron todo los requerimientos exigidos por la Ley No.340-06 sobre compras y contracciones de bienes, servicios y contrataciones, cumpliendo así con los procedimientos de la misma.

Es importante resaltar que dentro de estos gastos están las compras de equipos tecnológicos, capacitación, aspecto de ingeniería y servicios. En los aspectos tecnológicos se resalta la adquisición de equipos de cómputos los cuales vienen a suplir una gran demanda de la institución en pos de incrementar la eficiencia y eficacia del trabajo cotidiano.

## 3.3 Desempeño de los Recursos Humanos

En el primer semestre del presente año, el Departamento de Recursos Humanos solicitó y obtuvo la aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP) como no objeción para el ingreso del personal a la Institución, con un total de 91 empleados; reajuste salarial de 15 empleados y 42 cambios de designaciones.

Con relación, a la cantidad de empleados segmentados por grupos ocupacionales, categoría y/o nivel de cargos. La Institución tiene un total de 672 empleados a nivel nacional, de los cuales el 60% son hombres y un 40% mujeres. Esta empleomanía clasificada, de acuerdo con los grupos ocupacionales establecidos por el MAP, se presenta en los gráficos siguientes:

Como resultado, podemos concluir que, al 30 de junio, de 2022, el personal de la Institución está integrado por los siguientes datos porcentuales:

En otro orden, se emitieron 81 certificaciones laborales de empleados activos, 48 de empleados inactivos, 19 certificaciones de retención de impuesto y 25 certificaciones dirigidas al Ministerio de Administración Pública.

También se reportaron al Ministerio de Hacienda 06 empleados que estaban en la nómina para trámite de pensión, los cuales cumplieron los requisitos establecidos para tales fines; se otorgaron vacaciones a 140 empleados, las cuales oscilaron entre 15 y 22 días laborables y fueron expedidas 473 licencias médicas.

## 3.4 Desempeño de los Procesos Jurídicos

Desde el 1ro de enero al 07 de junio del año 2022, entre los acuerdos y convenios firmados se encuentran los siguientes:

* Convenio de financiamiento no reembolsable entre el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y el Patronato de Apoyo a la Educación Superior y Técnica en la provincia Hato Mayor (PESPHAM), para la “ampliación y remodelación de las facilidades de la finca experimental los Hatillos, UASD- Hato Mayor”.
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Publioffice Camsanch S.R.L. y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de ejecución de obra entre la empresa Consorcio Viasan-ga y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de ejecución de obra entre la empresa Dineba, Diseño de Interiores y Ebanistería y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Licitación por comparación de precios).
* Contrato de ejecución de obra entre la empresa Cofemont S.R.L. y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Dipuglia pc outlet store, S.R.L. y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Maxibodegas eop del caribe S.R.L y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Publioffice Camsanch S.R.L y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Rif Investment; Group, y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Gulfstream Petroleum Dominicana, S. R.L y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Contrato de suministro de bienes entre la empresa Gulfstream Petroleum Dominicana, S.RL y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (licitación por comparación de precios).
* Adéndum no.1 al contrato de suministro de bienes entre el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y la empresa Cruz Diesel S.R.L. (licitación pública nacional).

## 3.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

El Departamento de Planificación y Desarrollo en el semestre enero-junio, centró sus esfuerzos en la reforma y modernización de la estructura orgánica y funcional del FEDA para dotarlo de un marco institucional, que facilite el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional en la búsqueda del desarrollo rural.

En tal sentido, se han promovido y realizado alianzas estratégicas con los sectores públicos-privados, nacional e internacional para facilitar las soluciones a los problemas que limitan el desarrollo productivo y social de los micros y pequeños agricultores.

La División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, ha elaborado el nuevo organigrama y el manual de organización y funciones para dotar a la Institución de una nueva estructura técnica y operativa a los fines de garantizar que los recursos disponibles se inviertan en base a proyectos debidamente formulados y, sobretodo bajo una política de crédito adecuada, con estructuras de colocación y cobro ágiles que sirvan de soporte al Banco Agrícola en su labor de intermediación financiera.

En esta amplia reestructuración interna se ha propuesto crear cuatro departamentos nuevos que son: Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Crédito y Proyectos Especiales. Asimismo se crearon las Divisiones de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, División de Cooperación Internacional, Protocolo y Eventos, Mercadeo y Redes, Litigios, Evaluación del Desempeño y Capacitación, Contabilidad, Estadísticas Agropecuarias, Asistencia Técnica Agropecuaria, División de Recuperación, Cubicaciones, Asociatividad Agropecuaria, Desarrollo Rural, y las Secciones de Presupuesto, Viáticos, Tecnología Agropecuaria, Pecuaria, Agrícola y Diseño y Supervisión de Proyectos.

En febrero de este año se realizó un autodiagnóstico a la Institución con el objetivo de identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades con lo cual se diseñó un Plan de Mejora para fortalecer los procedimientos institucionales y mejorar los servicios que ofrece la Institución a los productores agropecuarios de la República Dominicana. El Plan de Mejora se está ejecutando con excelentes resultados.

**División de Cooperación Internacional**

Durante este periodo, la División de Cooperación Internacional sostuvo once (11) encuentros, visitas de cortesía y reuniones con cooperantes internacionales, entre los que cabe mencionar la Embajada de la República Popular China, Embajada de México, Embajada de Colombia, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Consulado de Filipinas y la Organización Internacional para el Bambú y el Ratán.

También se realizaron tres eventos de capacitación con cooperantes internacionales, tales como Seminario Internacional “Generando alianzas para la reactivación económica y el desarrollo sostenible a través del bambú”, coauspiciado por el FEDA, el Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), Ministerio de Medio Ambiente, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y Cooperativa de Ahorro, Crédito y Ser. Múltiples Bonao en Bambú (COOPBAMBU), en el marco del relanzamiento del proyecto del bambú en la Republica Dominicana; se participó en el Taller “Gobernanza inclusiva GBA: un abordaje holístico de la inclusión y la diversidad”, organizado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Charla “Aspectos para mejorar la producción ovino caprina” del experto colombiano Dr. Josué Nicolás Ramón Estévez, en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2022, coauspiciada por el FEDA y la Embajada de Colombia en la República Dominicana.

Por otro lado, la División presentó formalmente dos (2) propuestas de proyectos a cooperantes internacionales, el Plan Nacional para el Relanzamiento del Sector Coco de la República Dominicana y Proyecto de Fomento al Consumo de Chocolate. Estas dos propuestas están en espera de los resultados del proceso de selección de iniciativas.

## 3.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

En los primeros seis meses del presente año, se ha proyectado al **Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA),** en diversos medios de comunicación digitales y televisivos, llegando así a más personas; destacando lo mejor de las redes sociales y mejorando la calidad de las publicaciones, principalmente en la prensa y las redes sociales. Las publicaciones en las plataformas de las páginas de los medios digitales han obtenido un mayor número de visitas, y se logró avanzar en la Televisión Dominicana presentando los proyectos realizados por el Director Ejecutivo, juntamente con las cooperativas de los pequeños agricultores.

Se estableció un sistema de seguridad en la página institucional y en las redes sociales protegiendo la Institución, llevando más seguridad a los seguidores y visitantes en nuestra web. Perfeccionamos las informaciones publicadas en la prensa nacional, especialmente en los periódicos digitales y medios televisivos, dando a conocer una síntesis de cada publicación de los medios del país. El desempeño del área de Comunicación ha sido exitoso y se destaca en las publicaciones de actividades agrícolas y el apoyo de varias Instituciones.

## 3.6.1 Campañas Publicitarias

Durante la presente gestión Administrativa, la Dirección Ejecutiva ha realizado diversas campañas publicitarias con el objetivo de promocionar y publicitar los planes y proyectos que se están aplicando en el campo. Dentro de estas campañas resaltan “TAMOS EN CHIVO” la cual consiste en la realización de videos, vallas publicitarias, exposición en ferias y eventos, propaganda físicas (poloche, gorras, llaveros y termos), promoción de redes sociales tales como; Twitter, Whatsapp, Facebook e Instagram, mediante la cual se resalta la bondad social y económica de la crianza y comercialización de este tipo de ganado menor, lo cual confirma que esto es parte de la política que está implementando el Gobierno a través del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario.

Del mismo modo se están realizando campañas utilizando los mismos mecanismos publicitarios en los planes tales como; el sector acuícola, sector cunícola, sector apícola, industrialización del cacao (chocolate), sector coco y el de la transformación de la energía eléctrica en los centros lecheros, entre otros.

# IV. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

## 4.1 Nivel de Cumplimiento de Acceso a la Información

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) del **Fondo Especial para El Desarrollo Agropecuario (FEDA),** en Diciembre del año 2021, recibió y gestionó 30 visitas físicas y 6 solicitudes de información que fueron realizadas a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), respondiendo 1 y cerrando 5 por ser solicitudes de otras Instituciones y el resto preguntas mal elaboradas que luego se acercaron de manera física a solicitar y a retirar la información requerida, dentro del plazo de 30 días hábiles, que contempla la Ley 200-04; ninguna solicitud fue respondida haciendo uso de la prórroga excepcional conforme lo estipula el Articulo 8 de la Ley 200-04, se remitieron cinco (5) solicitudes a otras instituciones competentes conforme lo establece el Artículo 16 del Reglamento 130-05, cero solicitudes fueron rechazadas por los ciudadanos y cero sin responder. No hay información en proceso, en el portal figura un total de 45 completadas que es el total atendido por el portal en los años 2019 hasta el mes de mayo del 2022, donde tenemos en la actualidad 0 en proceso, 5 cerradas, 0 suspendidas.

Es oportuno especificar que la Oficina de Libre Acceso a la Información en coordinación con la División de Tecnología, se han realizado las actualizaciones de lugar para que el Portal esté al día con las informaciones que fueron solicitadas vía SAIP.

## 4.2 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, como gestor del Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), está pendiente de coordinar las acciones para que ningún caso quede sin ser atendido, ni exceda los plazos máximos que se han propuesto, a fin de ofrecer un servicio de calidad y con sentido humano a las personas que solicitan información sobre actividades o servicios de la Administración Pública. No se ha presentado ningún caso relacionado con quejas, denuncias y reclamaciones en el período.

## 4.3 Resultados Mediciones del Portal de Transparencia

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), realizó un levantamiento de la situación de la Oficina y el Portal de Transparencia Institucional, encontrando una puntuación de 35.5%, cifra que estaba por debajo del nivel aceptable, enseguida se diseñó un plan para mejorar ese indicador, llevándolo de 35.5% encontrado en noviembre de 2021 a 71% al mes de febrero de este año, representando un aumento del 100%, según las evaluaciones de Transparencia realizadas a la Institución por la Dirección de Ética e Integridad Institucional (DIGEIG).

Gráfica del comportamiento por mes de las evaluaciones de transparencia realizadas al FEDA.



El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, como gestor del Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), está pendiente de coordinar las acciones necesarias para que ningún caso quede sin ser atendido ni exceda los plazos máximos propuestos, a fin de ofrecer un servicio de calidad y con sentido humano a las personas que, además de quejas y reclamaciones, llaman al 3-1-1 para hacer consultas o procurar información sobre actividades o servicios de la Administración Pública. Este contacto gobierno-ciudadano ha sido una ventana abierta para que las preguntas, consultas e información para la utilización de los beneficios de los distintos programas del Fondo Especial Agropecuario, puedan ser aprovechados al máximo, siguiendo los requisitos de uso correcto en el mismo.

Durante el periodo señalado, se recibieron en el Sistema 3-1-1 de Atención Ciudadana cero (0) caso relacionado con quejas, denuncias, reclamaciones o sugerencias.

# V.Anexos

## a. Actividades de capacitación y organización ejecutadas por el Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario y la División de Capacitación Agropecuaria



## b. PPP elaborados por el Departamento de Formulación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE** | **BENEFICIARIOS** | **PRESUPUESTO GENERAL (RD$)** |
| 1 | Plan de Relanzamiento, Repoblamiento yDesarrollo del Sector Ovinocaprino de República Dominicana | 1,000 | 350,000,000.00 |
| 2 | Industrialización y Comercialización de la Sal Marina de Monte Cristi, R.D.  | 286 | 256,696,608.84 |
| 3 | Proyecto de Readecuación de Infraestructura, Adquisición de Equipos y Capital de Trabajo de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Choco Caribe (COOP-CHOCA) | 23 | 8,673,899.82 |
| 4 | Plan Nacional para el Relanzamiento del Sector Coco de la República Dominicana  | 540 | 883,250,000.00 |
| 5 | Plan Nacional de Relanzamiento del Procesamiento e Incentivo al Consumo de Chocolate Dominicano | 1,160 | 60,000,000.00 |
| 6 | Proyecto Planta Deshidratadora de Mango en el Municipio Bani, Provincia Peravia. | 162 | 8,194,038.96 |
| 7 | Plan de Apoyo al Relanzamiento del Mango en la Republica Dominicana  | 1,700 | 10,000,000.00 |
| 8 | Proyecto Procesadora Cárnica del Este | 1,000 | 250,000,000.00 |
| 9 | Programa de Apoyo Financiero para Microempresas de las Madres Jefas de Hogar | 2,000 | 500,000,000.00 |
| 10 | Plan Nacional para el Relanzamiento delSector Acuícola de la República Dominicana | 350 | 210,000,000.00 |
| 11 | Plan Nacional de Relanzamiento del Sector Apícola de la Republica Dominicana  | 300 | 90,000,000.00 |
| 12 | Programa Agropecuarios del Futuro (Fondo Capital Semilla para 500 Jóvenes) | 500 | 100,000,000.00 |
| 13 | Plan Nacional de Apoyo al Procesamiento y Consumo del Café | 4,006 | 100,000,000.00 |
| 14 | Proyecto Construcción de Viveros de Producción de Plántulas de Cacao | 11,000 | 15,000,000.00 |
| 15 | Plan para la Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano | 15,000 | 170,000,000.00 |
| 16 | Plan Nacional de Apoyo para el Procesamiento de Arroz | 998 | 100,000,000.00 |
| 17 | Proyecto Construcción de la Plaza del Pilón | 50 | 50,000,000.00 |
| 18 | Proyecto Instalación de un Matadero Regional en El Seybo | 120 | 50,000,000.00 |
| 19 | Proyecto Construcción de la Plaza del Plátano | 38 | 16,000,000.00 |
| 20 | Proyecto de Apoyo al Sector Casabero Dominicano  | 40 | 85,000,000.00 |
| 21 | Plan de Relanzamiento de la Industria del Bambu | 120 | 300,000,000.00 |
| 22 | Proyecto de Produccion y Comerciliacion de Maiz Hibrido (Plan piloto) | 100 | 135,000,000.00 |
| 23 | Plan Nacional de Agricultura Familiar | 41,000 | 250,000,000.00 |
| 24 | Plan Nacional de Producción de Cultivos de Ciclos Cortos y Crianza de Especie Menores  | 20,000 | 1,000,000,000.00 |
| 25 | Proyecto de Relanzamiento delSector Cunícula de la República Dominicana | 85 | 60,000,000.00 |
| 26 | Programa Consume lo Nuestro | 2,000 | 15,000,000.00 |
| **Total General**  | **103,578** | **5,072,814,547.62** |

## c. Proyectos Financiados Durante el Primer Semestre 2022. Departamento Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario



## d. Publicaciones Realizada en el Primer Semestre 2022, Departamento de Comunicaciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PUBLICACIONES REALIZADAS | PUBLICADO EN MEDIOS | FECHA | COBERTURA |
| 1 | Relanzan el FEDA con juramentación de Efraín Toribio y Hecmilio Galván como presidente y director ejecutivo | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 01 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 2 | El Director Ejecutivo y el presidente del FEDA estuvieron en la rueda de prensa del Gabinete Agrícola encabezada por el Presidente Luis Abinader. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 03 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 3 | Director del FEDA invita a productores agropecuarios al segundo congreso nacional de productores | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 11 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 4 | [Director del FEDA pondera unidad de gabinete agropecuario tras participar en el Segundo Congreso Nacional de Productores Agropecuarios.](https://www.feda.gob.do/index.php/noticias/243-director-del-feda-pondera-unidad-de-gabinete-agropecuario-tras-participar-en-el-segundo-congreso-nacional-de-productores-agropecuarios) | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 15 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 5 | Realizan seminario para promover industria del bambú. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 17 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 6 | Director FEDA deja juramentado el comité pro construcción de la industria de la sal en Montecristi | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 22 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 7 | El Director Ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario en la primera reunión del Sector Ovino Caprino junto a otros ejecutivos | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 24 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 8 | El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario inicia capacitación de alto nivel para los Criadores Caprinos | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 26 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 9 | FEDA lleva soluciones a la Zona Costera Montecristi | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 29 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 10 | Gobierno industrializará la producción de sal de la zona costera | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 30 Nov 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 11 | Hecmilio Galván Cruz Director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario el cual encabezo una reunión en Villa Sinda, Montecristi | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 02 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 12 | Visita honorable al Embajador de China | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 03 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 13 | Director Ejecutivo y el Presidente del Consejo Directivo del Fondo Especial asisten a Misa de Aniversario del INESPRE | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 10 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 14 | Gobierno invertirá 45 millones de pesos en crianza ovino-caprino en Montecristi | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 13 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 15 | Gobierno apoyará productores de vino Neyba Inespre adquieren producción. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 21 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 16 | Director de Desarrollo Agropecuario anuncia campaña promueve consumo de chivo y ovejo | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 22 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 17 | Gobernación de Pedernales reconoce al director del Fondo Especial | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 23 Dic 2021 | Departamento de Comunicaciones |
| 18 | FEDA asistirá ganaderos y agricultores de Hato Mayor | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 18 Ene 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 19 | FEDA reactiva planta procesadora de sustrato de coco en Nagua | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 27 Ene 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 20 | FEDA capacita a productores agropecuarios en 40 comunidades del país | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 31 Ene 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 21 | FEDA capacita en un día a más de 6, 000 agricultores en gerencia agropecuaria | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 31 Ene 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 22 | FEDA, Cervecería y Cooperativa firman convenio para compra de maíz a productores de San Juan | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 09 Feb 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 23 | Presidente Abinader pone en marcha primer proyecto para impulsar crianza de chivos y ovejas en Azua | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 09 Feb 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 24 | Director FEDA da primer palazo para inicio construcción Centro de Capacitación Agropecuaria de Duvergé. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 09 Feb 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 25 | FEDA realiza desayuno con funcionarios y líderes del sector agropecuario | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 21 Feb 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 26 | FEDA impulsará producción de cacao y chocolate, pretenden posicionar el chocolate como Marca País | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 28 Feb 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 27 | FEDA apoya a productores de mango. Crearán Federación Nacional de Productores de Mango | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 07 Mar 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 28 | FEDA invertirá 250 millones de pesos para impulsar la producción de tilapias en país | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 10 Mar 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 29 | Director FEDA prepara Plan Nacional de Fomento a la Apicultura. Entrega 3.6 millones en financiamiento para construir sala de extracción de miel | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 15 Mar 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 30 | El Gobierno apuesta por la producción de vinos del país. Entregan 3 millones para adquirir equipos de Bodega Cacique Enriquillo en Neyba | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 23 Mar 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 31 | FEDA ofrece apoyo a ganaderos de la línea Noroeste | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 4 Abril 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 32 | Gobierno transformará los centros de acopio de los ganaderos. Habrá una articulación entre diferentes entidades del sector público y privado. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 19 Abril 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 33 | Gobierno impulsa la ganadería del Este y el FEDA entrega tractores y capacitaciones a ganaderos | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 25 Abril 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 34 | Director FEDA rinde cuentas de sus primeros seis meses de gestión | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 04 May 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 35 | FEDA ejecuta proyectos en beneficio de Pedernales | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 11 May 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 36 | FEDA y Ganadería se unen para desarrollar genética ovino caprino del país. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 17 May 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 37 | Gobierno realiza obras en Pedernales por más de 677 MM y escucha reclamos de comunitarios | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 24 May 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 38 | Presidente Abinader entregó 45 millones de pesos en créditos a criadores de ovicaprinos en Pedernales. Primer Mandatario reitera su compromiso con la producción nacional. | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 30 May 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 39 | Venderán productos agropecuarios a precios de finca en Invivienda | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 10 Junio 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 40 | FEDA ejecuta planes de Seguridad Alimentaria con el maíz en el Marco de la Crisis Alimentaria Internacional | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 13 Junio 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 41 | Director FEDA anuncia que Lanzara proyecto de Coco Durante Festival Nacional del Coco | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 21 Junio 2022 | Departamento de Comunicaciones |
| 42 | San Pedro de Macorís se convertirá en la capital agrícola de la Región Este del país | Digitales, Escritos y programas de Televisión | Publicado: 28 Junio 2022 | Departamento de Comunicaciones |

## e. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

IGP



##

## f. Relación de los procesos de contratación de la División de Compras y Contrataciones del Depto. Administrativo.

|  |
| --- |
| **Reporte a Mayo 25.2022** |
| **Referencia del Contrato** | **Proveedor** | **Unidad de requisición** | **Proceso de Contratación** | **Nombre Proceso** | **Valor total de la oferta** |
| FEDA-2021-00088 | ESPARTIMP SRL | Recursos Humanos | FEDA-DAF-CM-2021-0048 | Compra de Reloj Y Sistema de control de tiempo y Asistencia | 97,493.37 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00089 | E & C Multiservices, EIRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0050 | Compra de Productos de Limpieza | 29,212.08 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00090 | Prolimdes Comercial, SRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0050 | Compra de Productos de Limpieza | 187,367.95 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00091 | Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0052 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO PARA MYPIME | 137,840.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00092 | Universum Servicios Múltiples, SRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0052 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO PARA MYPIME | 15,840 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00093 | Stage Visual Sound SVS, SRL | Protocolo | FEDA-MAE-PEUR-2021-0001 | Montaje de Evento | 638,590.04 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00094 | Prolimdes Comercial, SRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0050 | Compra de Productos de Limpieza | 187,367.95 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00095 | E & C Multiservices, EIRL | Almacén | FEDA-DAF-CM-2021-0050 | Compra de Productos de Limpieza | 29,212.08 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00096 | Alegre Eventos, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2021-0053 | SERVICIOS DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CURSO DE LA PRODUCCIÓN OVINO CAPRINO EN MONTE CRISTI, HIGUEY Y SANTO DOMINGO | 155,760 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00097 | Felicia Altagracia García Espinal | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2021-0053 | SERVICIOS DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CURSO DE LA PRODUCCIÓN OVINO CAPRINO EN MONTE CRISTI, HIGUEY Y SANTO DOMINGO | 194,936 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00098 | Perch Consulting & Service Group, SRL | Mercadeo | FEDA-DAF-CM-2021-0056 | COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIANALES OVINOS- CAPRINO, DIRIGIDO A MIPYMES | 970,550 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00099 | FRANCIS JOHANNY PEGUEROL DEL JESUS | Protocolo | FEDA-UC-CD-2021-0017 | Carpetas Blanca Personalizada | 44,250 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00100 | FRANCIS JOHANNY PEGUEROL DEL JESUS | Protocolo | FEDA-UC-CD-2021-0013 | Compra de Llaveros y Etiquetas Adhesivas | 88,500 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00101 | Confecciones La Garza, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2021-0014 | Compra de Camisetas y Artes | 15,906.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2021-00102 | Melissa Payero Sanchez | Protocolo | FEDA-UC-CD-2021-0016 | Renta de Stand | 14,160 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00001 | Red Dot Tech, SAS | Tecnologia | FEDA-DAF-CM-2022-0001 | Compra de Software y Baterías | 110,663.94 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00002 | Publioffice Camsanch, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0002 | EQUIPAMIENTO MODULAR PARA LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL | 948,086.56 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00003 | Publioffice Camsanch, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0002 | EQUIPAMIENTO MODULAR PARA LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL | 804,486.24 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00004 | Publioffice Camsanch, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0002 | EQUIPAMIENTO MODULAR PARA LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL | 1,116,332.96 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00005 | Publioffice Camsanch, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0002 | EQUIPAMIENTO MODULAR PARA LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL | 243.64 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00006 | Stage Visual Sound SVS, SRL | Protocolo | FEDA-CCC-CP-2021-0005 | SERVICIO PARA EL MONTAJE DE EVENTOS DEL FONDO ESPECIAL CON COBERTURA EN EL DISTRITO NACIONAL Y EL INTERIOR | 3,400,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00007 | Constructora Viasan & Asociados, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0003 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL, UBICADAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, D.N. | 2,226,104.49 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00008 | Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0003 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL, UBICADAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, D.N. | 698,484.53 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00009 | Cofemont, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0003 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL, UBICADAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, D.N. | 694,678.59 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00010 | Cofemont, SRL | Departamento de Ingeniería | FEDA-CCC-CP-2021-0003 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL FONDO ESPECIAL, UBICADAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, D.N. | 735,753.65 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00011 | Yamilka Mejía García | Protocolo | FEDA-UC-CD-2021-0015 | ORGANIZACIÓN PARA MONTAJE FERIA DE EMPRENDEDORES MONTE PLATA 2021 | 12,980 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00012 | Krongel Comercial, SRL | Tecnologia | FEDA-CCC-CP-2021-0004 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL FONDO ESPECIAL | 2,028,892 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00014 | Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL | Tecnologia | FEDA-CCC-CP-2021-0004 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL FONDO ESPECIAL | 500,124.29 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00015 | Dipuglia PC Outlet Store, SRL | Tecnologia | FEDA-CCC-CP-2021-0004 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL FONDO ESPECIAL | 887,556.04 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00016 | Publioffice Camsanch, SRL | Almacen | FEDA-CCC-CP-2021-0007 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE ESTE FONDO | 1,399,862.32 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00017 | Inversiones Sanfra, SRL | Almacen | FEDA-CCC-CP-2021-0007 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE ESTE FONDO | 720,678.26 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00018 | Centro Automotriz Remesa, SRL | Transportación | FEDA-CCC-CP-2021-0008 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y REPUESTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR | 1,120,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00019 | RIF Investment Group, SRL | Transportación | FEDA-CCC-CP-2021-0008 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y REPUESTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR | 928,006.28 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00020 | Comercializadora Gugenntan, SRL | Mercadeo | FEDA-CCC-CP-2021-0006 | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIANALES PARA EL FONDO ESPECIAL | 1,233,395 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00021 | La Trufa SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0002 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 25,517.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00022 | Gulfstream Petroleum Dominicana, S de RL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0002 | Compra de Tickets Para Combustible | 1,235,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00023 | La Trufa SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0003 | COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 25,220.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00024 | Sowey Comercial, E.I.R.L | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0004 | Compra de Suministros de Oficina | 85,668 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00025 | Fragance Terrace and Grill, SRL | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0001 | COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS ARTICULOS, CAPACITACION EN AZUA | 91,807.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00026 | Varga' S Servicios de Catering, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0005 | Montaje de Evento y Cátering Reunión en apoyo a la feria agropecuaria | 53,896.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00027 | FBA Service Group, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0008 | Suministro de Alimentos, Bebidas y Otros Artículos, para ser utilizados en Jimani | 227,632.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00028 | Grupo Franchezca, SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0005 | Compra de Baterías Y cabezotes de Baterías Para vehículos | 337,640.34 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00029 | Dealcorp Investment, SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0005 | Compra de Baterías Y cabezotes de Baterías Para vehículos | 85,957.9 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00030 | Vefast, SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0006 | Compra de Repuestos y Lubricantes Para Vehículos de la Institución | 705,026.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00031 | Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL | Tecnologia | FEDA-DAF-CM-2022-0007 | Compra de Tóner y Tintas Para Impresoras | 475,841.66 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00032 | Comercial Green Depot, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2021-0075 | Degustación de Productos artesanales | 274,350 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00033 | José William Montero Ramos | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0004 | ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO | 267,624 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00034 | Varga' S Servicios de Catering, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0010 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA MIPYMES | 753,430 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00035 | NJCJ Suplidores, SRL | Evaluación y Gestión de Proyectos | FEDA-UC-CD-2022-0006 | Compra de Tazas Blancas Sublimada | 69,384 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00036 | David Nicolás Ortiz Adames | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0007 | Compra de alimentos, Bebidas y Otros artículos de capacitación Bani | 29,358.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00037 | Dealcorp Investment, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0008 | Compra de Electrodoméstico | 132,190.92 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00038 | Servicios Turísticos JL (SERVITUR), SRL | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0009 | Alquiler Autobús de 40 personas capacitación Ovino-Caprino Bani | 15,900 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00039 | Servicios Turísticos JL (SERVITUR), SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0014 | Servicio de alquiler de Autobuses | 278,500 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00040 | 34 Eléctrico Industrial, SRL | Servicios generales - Mantenimiento | FEDA-UC-CD-2022-0010 | Compra de Materiales Ferreteros | 57,055.95 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00041 | Justo Manuel Sena Silfa | Capacitación | FEDA-DAF-CM-2022-0013 | Servicio de Catering para Neyba | 182,752.5 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00042 | Servicios Turísticos JL (SERVITUR), SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0014 | Servicio de alquiler de Autobuses | 278,500 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00043 | Gulfstream Petroleum Dominicana, S de RL | Transportación | FEDA-UC-CD-2022-0013 | Compra de Tickets Para Combustible | 150,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00044 | Oh Fruits, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0016 | Servicio de Montaje de Eventos | 183,136 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00045 | P.A. Catering, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0011 | Compra de Alimentos, Bebidas Y Otros Artículos | 115,604.6 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00046 | P.A. Catering, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0012 | ORGANIZACIÓN PARA MONTAJE DE EVENTO | 30,302.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00047 | Transporte Guerrero Guerrero, SRL | Transportación | FEDA-DAF-CM-2022-0017 | SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES | 275,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00048 | Gulfstream Petroleum Dominicana, S de RL | Transportación | FEDA-CCC-CP-2022-0001 | Compra de Combustible (Gasolina) | 5,000,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00049 | Grupo Zomo, SRL | Departamento Operativo | FEDA-CCC-CP-2022-0002 | Compra de Herramientas Agrícola | 2,322,832.83 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00050 | Selpro Group, SRL | Departamento Operativo | FEDA-CCC-CP-2022-0002 | Compra de Herramientas Agrícola | 2,674,293 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00051 | Gulfstream Petroleum Dominicana, S de RL | Transportación | FEDA-CCC-CP-2022-0003 | ADQUISICION DE GASOIL, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 5,000,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00052 | Simi Café Restaurant, SRL | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0014 | servicios de catering en la actividad del proyecto ovino-caprino sabana de la mar y el valle | 91,922 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00053 | Varga' S Servicios de Catering, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0016 | Alquiler de Equipos y Suministros de Alimentos Y Bebidas | 139,358 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00054 | Transformadores Aquino TRANSFA, SRL | Servicios generales - Mantenimiento | FEDA-DAF-CM-2022-0020 | COMPRA DE TRANSFORMADOR | 436,600 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00055 | Centroxpert STE, SRL | Relaciones Publicas | FEDA-UC-CD-2022-0019 | Compra de Disco Duro | 8,900 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00056 | Fragance Terrace and Grill, SRL | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0020 | COMPRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS ARTICULOS, CAPACITACION AZUA | 39,161 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00057 | Nelvis Santos Candelario | Evaluación y Gestión de Proyectos | FEDA-UC-CD-2022-0021 | Compra de Alimentos, Bebidas Y Otros Artículos, Capacitación Yamasa | 31,442.72 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00058 | Varga' S Servicios de Catering, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0022 | Servicio de Catering | 103,804.6 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00059 | E & C Multiservices, EIRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0021 | Compra de SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS | 41,890 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00060 | FUNERARIA PUERTA DIVINA, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0023 | Servicio de Alquiler de carpa, Para ser utilizada en María Trinidad Sánchez (Nagua) | 9,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00061 | Ivlis Tours, SRL | DIRECCION EJECUTIVA | FEDA-UC-CD-2022-0026 | Renta de habitación | 52,080 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00062 | Elgi-tex srl | DIRECCION EJECUTIVA | FEDA-UC-CD-2022-0025 | COMPRA DE BANNER | 81,774 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00063 | Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL | Evaluación y Gestión de Proyectos | FEDA-UC-CD-2022-0027 | Servicio de Alquiler de Minibús, Para 13 personas .por Dos dias | 34,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00064 | Masstudios, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0028 | Montaje de Evento en San Juan | 26,408.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00065 | Masstudios, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0029 | Catering Para Evento en San Juan de la Maguana | 137,234 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00066 | Masstudios, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0030 | Montaje de Evento en Elías Piña | 25,228.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00067 | Masstudios, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0031 | Catering Para Evento en Elías Piña | 139,594 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00068 | Masstudios, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0032 | Montaje de Evento En Elías Piña | 26,408.4 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00069 | Obelca, SRL | Evaluación y Gestión de Proyectos | FEDA-DAF-CM-2022-0023 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA | 260,544 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00070 | Graphic City, SRL | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0033 | Compra de Vallas | 92,630 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00071 | Cocina Restaurant Bueno Ortiz, SRL | Capacitación | FEDA-UC-CD-2022-0034 | Catering Para Evento en La vega | 23,895 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00072 | El Primo Comercial, SRL | DIRECCION EJECUTIVA | FEDA-DAF-CM-2022-0022 | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS | 60,895.01 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00073 | Varga' S Servicios de Catering, SRL | Protocolo | FEDA-DAF-CM-2022-0018 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 1,224,604 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00074 | Hansel Bienvenido Pérez Martínez | Protocolo | FEDA-UC-CD-2022-0015 | Compra de Artículos Artesanales Agro-industriales | 28,000 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00075 | Casting Scorpion, SRL | Eventos | FEDA-DAF-CM-2022-0025 | Compra Suministros Para Set del Despacho | 64,658.1 Pesos Dominicanos |
| FEDA-2022-00076 | Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL | Transportación | FEDA-UC-CD-2022-0035 | SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS | 36,000 Pesos Dominicanos |

## g. Recuperaciones de préstamos del periodo



## h. Plan de Mejora y acciones llevadas a cabo para su ejecución

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debilidad** | **Área de mejora propuesta en el autodiagnóstico realizado en febrero 2022**  | **Acciones llevadas a cabo por la Institución período febrero – junio, 2022** |
| Estructura Organizacional inadecuada e hipertrofiada | * Redireccionar la estructura organizativa a la misión, visión, objetivos y valores de la Institución.
* Eficientizar los procedimientos y controles internos
 | * Elaboración del nuevo organigrama de la Institución y aprobación en el MAP.
* Elaboración del Manual de Organización y Funciones, adecuado al nuevo organigrama
* Reorientación de los estamentos de la estructura operativa institucional.
* Reagrupación de las funciones en las áreas misionales y transversales de la estructura orgánica del FEDA.
* Inclusión de todo el personal del FEDA en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
 |
| Trámites burocráticos lentos | * Capacitación del personal de planta.
* Actualización de los manuales de organización y funciones y procedimientos.
* Automatización de los procesos.
* Utilización del correo institucional.
 | * Ejecución del programa de capacitación al personal de planta del FEDA con el SIGEF y CAPGEFI.
* Elaboración del organigrama y manuales.
* Utilización del correo electrónico institucional.
 |
| Financiamiento al Sector de alto riesgo | * Determinar la viabilidad técnica, ambiental y financiera de las iniciativas a financiar.
* Capacitación continua a los beneficiarios de los proyectos y asistencia técnica
* Mejorar la coordinación Interinstitucional con AGRODOSA y el Ministerio de Agricultura
 | * Cada proyecto que formula el FEDA y los que presentan los productores, se le determina la viabilidad técnica y financiera.
* A la fecha se han capacitado más de 9 mil productores agropecuarios en diferentes temas de la producción.
* Avance en las relaciones con otras instituciones.
* Creación de la División de Gestión de Proyectos del Departamento de Evaluación
 |
| Falta de una política de crédito y cobro efectiva | * Creación de las políticas institucionales por rubro a financiar
* Revisión del convenio de colaboración FEDA - BAGRICOLA para la gestión de cobros
* Fortalecimiento del vínculo de comunicación con el Bagrícola
 | * Creación del Departamento de Crédito y la División de Recuperaciones.
* Se está elaborando la política de crédito de la Institución.
* Creación del Comité de Crédito FEDA – BAGRICOLA.
 |
| Inexistencia de herramientas de apoyo para el análisis del riesgo crediticio | Creación del Departamento de Crédito y Cobros | Se creó el Departamento de Crédito y la División de Recuperaciones  |
| Ambigüedad del marco jurídico que dio origen al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario | Revisión del reglamento de la Ley que crea al FEDA. | Creación Comisión de Reforma de la ley 367 – 72 que trabaja una propuesta para la modificación de la ley que crea el FEDA |
| Personal concentrado en la Sede Central | Establecer oficinas en cada Regional | Se establecieron 9 Oficinas Regionales y 32 Provinciales |
| Base de datos de clientes análoga | Digitalización y automatización | Se trabaja en un sistema para digitalizar y automatizar la base de datos de los proyectos financiados |
| No cumplimiento con la programación de desembolso | Establecer un procedimiento en los Departamentos Financiero y Seguimiento para que se cumpla con la ejecución del cronograma de desembolsos en función de la disponibilidad presupuestaria | Establecido un procedimiento u hoja de ruta de los proyectos que agiliza el desembolso de los financiamientos  |
| Medios de transporte insuficientes para la operatividad institucional | * Adquisición de vehículos
* Pago de prima a funcionarios cuyos vehículos están a disposición de la Institución
 | * Establecido pago de prima a los funcionarios que tienen vehículo al servicio de la Institución.
* Programa adquisición de vehículo
 |